## Sheet1
| v1 | v2 |  | v3 | v4 | v5
v1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1
v2 | 0 | 0 | Sheet2!A1 | 0 | 0 | 1
v3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1
v4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1
v5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
v1 | модификация оборудования
v2 | внедрение CRM
v3 | использование системю бюджетирования
v4 | увеличение объёмов продаж
v5 | улучшени финансового состояния

## Sheet2
| v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | v6 | v7 | v8 | v9
v1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
v2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
v3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
v4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
v5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
v6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
v7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
v8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
v9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
v1 | v1: анализ существующего ПО в области CRM; v6: директор, руководитель ИТ отдела, 250-300 уе
v2 | v1: поиск средств; v6: директор, финансовый директор, бухгалтер
v3 | v1: закупка и доставка; v6: директор
v4 | v1: установка, тестирование, бета-тестирование; v6: руководитель ИТ отдела
v5 | v1: перенос баз; v6: руководитель ИТ отдела
v6 | v1: опытная эксплуатация; v6: директор, руководитель ИТ отдела
v7 | v1: обучение персонала программе; v6: директор, 3 дня по 3 часа, 500р в час
v8 | v1: тренинг по продажам; v6: директор, 2 недели по 2 часа, 500р в час
v9 | v1: начало эксплуатации; v6: директор